## Sheet2
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วย : ล้านบาท
ที่ | โครงการ/งาน | งบประมาณ | จ่ายจริง | ผลผลิต | ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา/อุปสรรค
1 | โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 12.2658 | 6.8866 | รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ | 1) โครงการฯ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 2) มีพื้นที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ผลิตสินค้าไม่เหมาะสม (N) ให้ผลิตสินค้าที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น | - มีแผนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในไตรมาสทที่ 3
2 | โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 13.245 | ค | 1.รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ศกอ. ครบทุกเขต 3. ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆครบทุกเขต | 1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ได้รับการพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ให้มีศักยภาพในการดำเนินงานเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. ศกอ. ส่วนใหญ่สามารถเก็บข้อมูลและรายงานภาวะสถานการณ์ทางการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ศกอ. ส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านการคำนวณต้นทุนการผลิตเพื่อใช้เป็นหลักในการตัดสินใจลงทุนทำการเกษตรของ ศพก. เพื่อเผยแพร่เป็นความรู้แก่เกษตรกรใกล้เคียง | 1. ศกอ. บางคนรายงานข้อมูลการเกษตรไม่ครบถ้วน และไม่ระบุเหตุผลของข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง 2. ศกอ. ที่สูงอายุ ไม่มี smart phone จึงไม่สามารถใช้แอพลิเคชั่นได้ บางคนที่มี smart phone แต่ขาดทักษะทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 | โครงการเกษตรอินทรีย์ | 5 | 2.687 | รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ | โครงการฯ ได้รับการพัฒนาปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูล
4 | โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | 3 | 1.3041 | รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ | โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งเป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป | - มีงานมอบหมายพิเศษจำนวนมาก ทำให้กระทบต่อแผนงานตามภารกิจ - อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลในพื้นที่
5 | 5) โครงการธนาคารสินค้าเกษตร | 1 | 0.5429 | รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ | โครงการธนาคารสินค้าเกษตรสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลระหว่างการดำเนินงานโครงการ | - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูล
6 | โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ | 3 | 1.5572 | รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ | 1. โครงการได้รับการพัฒนาปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 2. มีพื้นที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ผลิตสินค้าไม่เหมาะสม ให้ผลิตสินค้าที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น | - อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่
7 | โครงการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิตและภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร | 2.268 | 1.5659 | 1. รายงานการศึกษาวิจัย 2. รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ | ผู้เกี่ยวข้องนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ และประกอบการตัดสินใจ | - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลในพื้นที่
8 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร | 15.008 | 8.3571 | 1. ต้นทุนการผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2560/61 ดำเนินการสำรวจภาคสนามเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และประมวลผล 2. ต้นทุนการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2561 (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง) ต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561 และต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2560/61 อยู่ระหว่างบรรณาธิกรณ์ และบันทึกข้อมูล | 1. มีข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ ที่มีรายละเอียดเชิงลึกสนับสนุนผู้ต้องการใช้ข้อมูล เพิ่มขึ้น 15 ชนิดสินค้าทำให้เกษตรกร มีข้อมูลวางแผนการผลิตของตนเองในการลดรายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ มีความเชื่อมั่น และความยั่งยืนในอาชีพ และผู้กำหนดนโยบาย มีข้อมูลที่เพียงพอสามารถจัดทำนโยบาย มาตรการ/โครงการ กิจกรรมในการพัฒนา ส่งเสริมด้านการผลิต และการตลาดของสินค้าเกษตรได้อย่างมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ 2. บุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีทักษะความรู้ในการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรดีขึ้น | สำรวจหลายชนิดสินค้าทำให้ สศท. มีปริมาณงานมากส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูล ควรจะทำโครงการที่มีระยะเวลาหลายปี โดยกระจายสินค้าไปในแต่ละปี
|  | 54.7868 | 22.9008
ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
รวบรวม : สำนักงานเลขานุการกรม
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561