## งบลงทุน (ครุภัณฑ์)
สถานะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์)
ข้อมูล ณ 19 มีนาคม 2564
ที่ | รายการ | วงเงิน งปม. | วงเงินในสัญญา | งปม. | วิธีจัดหา | หน่วยงานรับผิดชอบ |  | สถานะล่าสุด | หมายเหตุ | ปัญหา | อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  |  | เหลือจ่าย |  |  | เดือน มี.ค.
1 | ซื้อระบบโทรศัพท์ IP PHONE | 6500000 | 6390000 | 110000 | e-bidding | สำนักงานเลขานุการกรม | ประกาศยกเลิก เมื่อ 10 มี.ค. 63 | มีผู้อุทธรณ์ผลการพิจารณา จำนวน 1 ราย |  | - | - | -
[7 empty] | อยู่ระหว่างให้ คกก.TOR ทบทวนรายละเอียด | อยู่ระหว่างคกก.พิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง
2 | ซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมทางไกล | 14263100 | 14000000 | 263100 | e-bidding | สำนักงานเลขานุการกรม | อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติประกาศเชิญชวน | ลงนามสัญญา 16 ก.พ. 64 ครบกำหนด 15 ส.ค. 64 |  | - | - | -
งวดที่ 1 เป็นจำนวน 2,800,000 บาท ครบ 17 เม.ย. 64
งวดที่ 2 เป็นจำนวน 5,600,000 บาท ครบ 17 พ.ค. 64
งวดที่ 3 เป็นจำนวน 5,600,000 บาท ครบ 15 ส.ค. 64
3 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | 756000 | 579000 | 177000 | e-bidding | กองนโยบายและแผนพัฒนา |  | ลงนามสัญญา 17 มี.ค. 64 ครบกำหนด 1 พ.ค. 64 |  | - | - | -
| ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 21 เครื่อง |  |  |  |  | การเกษตร
4 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | 57200 | 55800 | 1400 | เฉพาะเจาะจง | สศท.4 | ลงนามในสัญญา 26 มี.ค.63 | เบิกจ่ายแล้ว |  | - | - | -
บรำทฯ ส่งมอบพัสดุวันที่ 31 มี.ค. 63
5 | ระบบความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ | 18766300 | 18484000 | 282300 | e-bidding | ศูนย์สารสนเทศการเกษตร |  | ไม่มีผู้อุทธรณ์ |  | - | - | -
| และฐานข้อมูล (Cyber Security) | [6 empty] | อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา
(โครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและฐานข้อมูล)
6 | พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร | 41590000 | 41200000 | 390000 | e-bidding | ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอความเห็นชอบประกวดราคา | มีผู้อุทธรณ์ผลการพิจารณา จำนวน 1 ราย | ลงนามภายใน | - | - | -
| (โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ) | [5 empty] | และเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา | อยู่ระหว่างการพิจารณาข้ออุทธรณ์ | 1963-05-20
| รวมงบลงทุนทั้งหมด | 81932600 | 21024800 | 1223800
[5 empty] | หมายเหตุ | แถบสีขาว สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
แถบสีเขียว สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
แถบสีฟ้า สถานะเบิกจ่ายแล้ว

## งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)
สถานะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ข้อมูล ณ 19 มีนาคม 2564
ที่ | รายการ | วงเงิน งปม. | วงเงินในสัญญา | งปม. | วิธีจัดหา | หน่วยงานรับผิดชอบ |  | สถานะล่าสุด | หมายเหตุ | ปัญหา | อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  |  | เหลือจ่าย |  |  | เดือน มี.ค.
1 | ปรับปรุงห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคาร สศก. | 3500000 | 3488000 | 12000 | e-bidding | สำนักงานเลขานุการกรม | แต่งตั้ง คกก. กำหนดราคากลาง | ลงนามสัญญา 12 ม.ค. 64 ครบกำหนด 11 มิ.ย. 64 |  | - | - | -
งวดที่ 1 เป็นจำนวน 348,800 บาท เบิกจ่ายแล้ว
งวดที่ 2 เป็นจำนวน 1,046,400 บาท ครบ 12 เม.ย. 64
งวดที่ 3 เป็นจำนวน 1,395,200 บาท ครบ 12 พ.ค. 64
[7 empty] | อยู่ระหว่างประชุม คกก.กำหนดราคากลาง | งวดที่ 4 เป็นจำนวน 697,600บาท ครบ 11 มิ.ย. 64
2 | ปรับปรุงห้องศรีปลั่ง พร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร สศก. | 5000000 | 4848000 | 152000 | e-bidding | สำนักงานเลขานุการกรม | ประกาศเชิญชวน วันที่ 12-19 มี.ค. 63 | ลงนามสัญญา 11 ม.ค. 64 ครบกำหนด 10 มิ.ย. 64 |  | - | - | -
งวดที่ 1 เป็นจำนวน 484,800 บาท เบิกจ่ายแล้ว
งวดที่ 2 เป็นจำนวน 1,454,400 บาท ครบ 11 เม.ย. 64
งวดที่ 3 เป็นจำนวน 1,939,200 บาท ครบ 11 พ.ค. 64
[7 empty] | เสนอราคา วันที่ 20 มี.ค. 63 | งวดที่ 4 เป็นจำนวน 969,600 บาท ครบ 10 มิ.ย. 64
3 | ปรับปรุงห้องสำนักงาน ชั้น 2 อาคาร สศก. 10 ชั้น | 7000000 | 6849000 | 151000 | e-bidding | สำนักงานเลขานุการกรม | คกก. พิจารณาผลเรียบร้อย | ลงนามสัญญา วันที่ 16 ก.พ. 64 ครบกำหนด 16 ก.ค. 64 |  | - | - | -
งวดที่ 1 เป็นจำนวน 684,900 บาท ครบ 17 เม.ย. 64
งวดที่ 2 เป็นจำนวน 2,054,700 บาท ครบ 17 พ.ค. 64
[7 empty] | อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ | งวดที่ 1 เป็นจำนวน 2,739,600 บาท ครบ 16 มิ.ย. 64
งวดที่ 1 เป็นจำนวน 1,369,800 บาท ครบ 16 ก.ค. 64
4 | ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2 อาคาร สศก. 8 ชั้น | 500000 | 495000 | 5000 | เฉพาะเจาะจง | สำนักงานเลขานุการกรม | ขอความเห็นชอบเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติ | เบิกจ่ายแล้ว | ลงนามภายใน มี.ค. | - | - | -
5 | ปรับปรุงห้องประชุมอุไรกุล อาคาร สวศ | 5000000 |  |  | e-bidding | สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร | ยกเลิกเมื่อ 19 มี.ค. 63 | ประกาศผู้ชนะ 15 มี.ค. 64 | ลงนามภายใน | - | - | -
| พร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร สศก. | [5 empty] | เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการคัดเลือก | เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 16-24 มี.ค. 64 | 1963-05-25
6 | ปรับปรุงอาคาร สศท. 4 | 418000 | 418000 | 0 | เฉพาะเจาะจง | สศท. 4 | ลงนามในใบสั่ง เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 63 | เบิกจ่ายแล้ว |  | - | - | -
7 | ปรับปรุงห้องน้ำ สศท. 8 | 160000 | 160000 | 0 | เฉพาะเจาะจง | สศท. 8 | อยู่ระหว่างลงนามใบสั่งจ้าง | เบิกจ่ายแล้ว | ลงนามภายในมี.ค.63 | - | - | -
8 | ก่อสร้างรั้ว สศท. 12 | 390000 | 385000 | 5000 | เฉพาะเจาะจง | สศท. 12 | เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา | เบิกจ่ายแล้ว | ลงนามภายใน | - | - | -
[7 empty] | ระหว่างวันที่ 20-25 มี.ค. 63 |  | 1963-05-26
| รวมงบลงทุน (ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด | 21968000 | 16643000 | 325000
[5 empty] | หมายเหตุ | แถบสีขาว สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
แถบสีเขียว สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
แถบสีฟ้า สถานะเบิกจ่ายแล้ว

## งบรายจ่ายอื่น
สถานะงบรายจ่ายอื่น (จ้างที่ปรึกษา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูล ณ 19 มีนาคม 2564
ที่ | รายการ | วงเงิน งปม. | วงเงินในสัญญา | งปม. | วิธีจัดหา | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะล่าสุด | ปัญหา | อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
เหลือจ่าย
1 | จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัย | 2361000 | 2100000 | 261000 | เชิญชวน | สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร | ลงนามสัญญา 10 มี.ค. 64 ครบกำหนด 6 พ.ย. 64 | - | - | -
| ผลผลิตทางการเกษตร | [5 empty] | งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 315,000 บาท ครบ 19 เม.ย. 64
งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 945,000 บาท ครบ 11 ส.ค. 64
งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 840,000 บาท ครบ 6 พ.ย. 64
2 | จ้างที่ปรึกษาเพื่อการประเมินผลแผนงานบูรณาการ | 2812500 | 2810000 | 2500 | เฉพาะเจาะจง | ศูนย์ประเมินผล | ลงนามสัญญา 3 มี.ค. 64 ครบกำหนด 29 ต.ค. 64 | - | - | -
| พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | [5 empty] | งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 421,500 บาท ครบ 2 เม.ย. 64
งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 983,500 บาท ครบ 1 ก.ค. 64
งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 983,500 บาท ครบ 29 ส.ค. 64
งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 421,500 บาท ครบ 29 ต.ค. 64
| รวมงบรายจ่ายทั้งหมด | 5173500 | 4910000 | 263500
[5 empty] | หมายเหตุ | แถบสีขาว สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
แถบสีเขียว สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
แถบสีฟ้า สถานะเบิกจ่ายแล้ว

## สรุป
รายการงบลงทุนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีทั้งหมด 14 รายการ เป็นเงิน 103,900,600 บาท
| แผนพื้นฐาน | 43544300
| แผนยุทธศาตร์ | 18766300
| แผนบูรณาการ | 41590000
| รวม | 103900600
สถานะเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,513,800 บาท
ที่ | รายการ | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | หมายเหตุ
1 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | 57200 | 55800
2 | ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2 อาคาร สศก. 8 ชั้น | 500000 | 495000
3 | ปรับปรุงอาคาร สศท. 4 | 418000 | 418000
4 | ปรับปรุงห้องน้ำ สศท. 8 | 160000 | 160000
5 | ก่อสร้างรั้ว สศท. 12 | 390000 | 385000
| รวมผลการเบิกจ่าย | 1525200 | 1513800
ก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญาแล้ว) จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,185,000 บาท
ที่ | รายการ | งบประมาณที่ได้รับ | วงเงินตามสัญญา | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะ
1 | ซื้อครุภัณฑ์ระบบการประชุมทางไกล | 14263100 | 14000000 | 0 | 14000000 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2 | ปรับปรุงห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคาร สศก. | 3500000 | 3488000 | 348800 | 3139200 | มีทั้งหมด 4 งวด เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด งวดที่ 2 จำนวน 1,046,400 บาท ครบ 12 เม.ย. 64 งวดที่ 3 จำนวน 1,395,200 บาท ครบ 12 พ.ค. 64 งวดที่ 4 จำนวน 697,600 บาท ครบ 11 มิ.ย. 64
3 | ปรับปรุงห้องศรีปลั่ง พร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร สศก. | 5000000 | 4848000 | 484800 | 4363200 | มีทั้งหมด 4 งวด เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด งวดที่ 2 จำนวน 1,454,400 บาท ครบ 11 เม.ย. 64 งวดที่ 3 จำนวน 1,939,200 บาท ครบ 11 พ.ค. 64 งวดที่ 4 จำนวน 969,600 บาท ครบ 10 มิ.ย. 64
4 | ปรับปรุงห้องสำนักงาน ชั้น 2 อาคาร สศก. 10 ชั้น | 7000000 | 6849000 | 0 | 6849000 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
| รวมก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 29763100 | 29185000 | 833600 | 28351400
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,612,300 บาท
ที่ | รายการ | งบประมาณที่ได้รับ | วงเงินที่คาดว่า จะลงนามนสัญญา | สถานะ
1 | ซื้อระบบโทรศัพท์ IP PHONE | 6500000 | 6390000 | อยู่ระหว่างคกก.พิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน สศก. ส่งเรื่องอุทรณ์ให้กรมบัญชีกลาง 22 ก.พ. 64 กรมบัญชีกลางพิจารณาภายใน 45 วันทำการ (5 พ.ค. 64)
2 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | 756000 | 579000 | ลงนามสัญญา 17 มี.ค. 64 ครบกำหนด 1 พ.ค. 64
ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 21 เครื่อง
3 | ระบบความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ และฐานข้อมูล | 18766300 | 18484000 | อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา คาดว่าจะลงนาม วันที่ 26 มี.ค. 64
(Cyber Security) (โครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและฐานข้อมูล)
4 | พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร (โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ) | 41590000 | 41200000 | มีผู้อุทธรณ์ผลการจ้าง 1 ราย สศก.พิจารณา เสร็จ 18 มี.ค. 64 และ สศก. ส่งเรื่องอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลาง 22 มี.ค. 64 กรมบัญชีกลางพิจารณาภายใน 45 วันทำการ (2 มิ.ย.64)
5 | ปรับปรุงห้องประชุมอุไรกุล อาคาร สวศ พร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร สศก. | 5000000 | 4920000 | คกก.รายงานผล 12 มี.ค. 64 ประกาศผู้ชนะ 15 มี.ค. 64 เว้นอุทธรณ์ 16-24 มี.ค. 64 ลงนามสัญญา 30 มี.ค. 64
| รวม | 72612300 | 71573000